## 요구사항정의서
요구ID | 요구유형 | 요구내용 | 해결방법 | 제약사항 | 수용여부 | 근거(요구출처) | 비고
1 | 범위 | MongoDB collection 11(max) | .json export |  | O | 요구사항 인터뷰 (9/26)
2 |  | 외부데이터(SNS, Blog) | .xml export | 1. 2W 에 대상 사이트 확정(정태호 상무) 2. 내부적으로 추천군(사이트) 만들어 지원 할 것 | O
3 |  | Input 의 형태 정의 | .json .xml .csv | python 을 통해 MongoDB 서버로 접속해 작업 가능 환경 만들 것 | O
4 | 결과물 | Test 문서 제출 | Test 결과 문서 제출 |  | O
5 |  | Code 문서 제출 | 사용되어진 python code 제출 |  | O
Note on A2: 시스템별 유일한 ID 부여
Note on B2: 요구유형: 기능요구, 비기능-품질요구, 연계요구, 화면요구, 데이터요구, 기타(인프라, 방법론 등)
Note on D2: 요구를 해걀하기 위한 구체적인 방안을 기술함
Note on E2: 요구를 수행하기 위한 기술적 또는 법적 등의 조건을 기술함
Note on G2: 요구가 제시된 문서를 문서번호 및 문서 명, 요구위치(페이지)를 서술함, 회의록은 회의제목

## WBS
Task \ 일정 | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 산출물
1.1 투입 1.2 환경셋팅 1.3 요구사항 수집 | 1w: 투입일 (9/25) | 1.1 WBS 1.2 요구사항정의서
2. 전처리 | [8 empty] | 2.1 개발표준 2.2 수행 계획서 (전처리 설계/구현) | bar: 2w to 4w
3. Test Text mining 3.1 Clustering/Classification 3.2 Topic Modeling | [8 empty] | 3.1 수행 계획서 append (Clustering/Classification 설계/구현) 3.2 수행 계획서 append (Topic Modeling 설계/구현) | bar: 4w to 6w
4. 결과물 도출 | [8 empty] | 4.1 Test 결과서 4.2 단계별 code(*.py) | bar: 7w to 8w

## 조직도
| 인원 | 역할
1 | 박철호 이사 | 빅데이터 과제 도출
2 | 정윤수 차장 | 빅데이터 과제 도출(Machine learning)
3 | 정태호 상무 | ISP
4 | 임소라 대리 | ISP